## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ e Drenagem Superficial | [6 empty] | BDI: | 29.04%
LOCAL: Rua Virgílio Cristo - Distrito de Ponte Firme - Município de Presidente Olegário - MG | [6 empty] | ISS: | 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Triângulo e Alto Paranaíba / JANEIRO 2020 _ Preço de Custo com Desoneração Fiscal - Lei 13.161/2015 e SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / ABRIL 2020 | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
Prazo execução: 60 dias
ITEM | CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[6 empty] | Unitário | Custo | Custo + BDI
29.04%
1 | Serviços Preliminares
1.1 | SETOP | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) | UN. | 1 |  | 0 | 0
1.2 | SINAPI | COMP/01 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | H | 1.2 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
2 | Terraplanagem
2.1 | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 783.7 |  | 0 | 0
2.2 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO | M2 | 2278.82 |  | 0 | 0
2.3 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 5127.345 |  | 0 | 0
2.4 | SINAPI-I | 4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 341.823 |  | 0 | 0
2.5 | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 341.823 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
3 | Pavimentação Asfáltica |  | Fundação *¹
3.1 | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2278.82 |  | 0 | 0
3.2 | SINAPI | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 2107.37 |  | 0 | 0
3.3 | SETOP | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M3 | 63.2211 |  | 0 | 0
3.4 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 5689.899 |  | 0 | 0
3.5 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 569.3 |  | 0 | 0
3.6 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 775.1 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
4 | Desmobilização
4.1 | SINAPI | COMP/01 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | H | 1.2 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 0
Presidente Olegário - MG, 29 de junho de 2020.
|  | Empresa: | Nome da Empresa
|  | CNPJ: | 00.000.000/0001-00

## Comp01
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ e Drenagem Superficial
LOCAL: Rua Virgílio Cristo - Distrito de Ponte Firme - Município de Presidente Olegário - MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Triângulo e Alto Paranaíba / JANEIRO 2020 _ Preço de Custo com Desoneração Fiscal - Lei 13.161/2015 e SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / ABRIL 2020
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO DESONERADO
1 | SINAPI | COMP 01 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | H | COEFIC. | 1151.21
1.1 | SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 132.28
1.2 | SINAPI | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 55.51
1.3 | SINAPI | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 1 | 125.41
1.4 | SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 132.28
1.5 | SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 48.96
1.6 | SINAPI | 5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 30.12
1.7 | SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 132.28
1.8 | SINAPI | 7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR A DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 42.06
1.9 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 2.28
1.10 | SINAPI | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 1.55
1.11 | SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 132.28
1.12 | SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1 | 92.43
1.13 | SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 132.28
1.14 | SINAPI | 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 1 | 45.42
1.15 | SINAPI | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 46.07
Presidente Olegário - MG, 29 de junho de 2020.

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ e Drenagem Superficial
LOCAL: Rua Virgílio Cristo - Distrito de Ponte Firme - Município de Presidente Olegário - MG
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) - com desoneração
(Conforme Acórdão Nº 2622/13 e Lei Nº 13.161 de 31/08/15)
Obra: "Construção de Rodovias e Ferrovias"
ISS municipal = 3%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 4.53% |  | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  |  | 1.0624
SEGUROS E GARANTIAS |  |  | 0.74% |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.0121
RISCOS |  |  | 0.97% |  | Lucro/Remuneração |  |  |  | 1.0843
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.21% |  | Impostos (com desoneração) |  |  |  | 0.9035
LUCRO/REMUNERAÇÃO |  |  | 8.43% |  | Impostos (sem desoneração) |  |  |  | 0.9485
IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 1.5%
CPRB= |  | 4.5%
A) Sem desoneração:
| BDI= |  | 22.92% |  | Faixa referencial |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | 20.34% | 22.12% | 25%
B) Com desoneração:
| BDI= |  | 29.04%
Presidente Olegário - MG, 29 de junho de 2020.
| Empresa: | Nome da Empresa
| CNPJ: | 00.000.000/0001-00

## Quantitativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ e Drenagem Superficial
LOCAL: Rua Virgílio Cristo - Distrito de Ponte Firme - Município de Presidente Olegário - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | TOTAL
1 | Serviços Preliminares
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) | 01 unidade | 1 | und
1.2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | Mobilização | 1.2 | H
2 | Terraplanagem
2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | (42,20+35,70+34,30+10,40+57,30) + (42,20+29,60+34,30+16,70+21,10+13,80) + (49,60+8,60+27,40+50,20+82,20) + (81,50+49,30+27,10+47,90+14,50+7,80)= | 783.7 | M
2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO | Em toda a área á ser pavimentada = comando "Área" do AutoCad | 2278.82 | M2
2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | Cascalho para base: Espessura = 0,15m e DMT = 15km [(Área a ser pavimentada)] x 0,15m x 15km = 2.278,82m² x 0,15m x 15km | 5127.345 | M3*KM
2.4 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Cascalho para base Espessura = 0,15m [(Área a ser pavimentada)] x 0,15m = 2.278,82m² x 0,15m | 341.823 | M3
2.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | Execução de base Espessura = 0,15m [(Área a ser pavimentada)] x 0,15m = 2.278,82m² x 0,15m | 341.823 | M3
3 | Pavimentação Asfáltica
3.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | Área á ser pavimentada = comando "Área" do AutoCad | 2278.82 | M2
3.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | Área á ser pavimentada - Área de sarjetas = comando "Área" do AutoCad | 2107.37 | M2
3.3 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | Área de pintura de ligação x espessura de CBUQ = 2.107,37m² x 0,03m | 63.2211 | M3
3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | CBUQ x distância de transporte = 63,22m³ x 90km | 5689.899 | M3*KM
3.5 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | Sarjetas (m) = (42,20+35,70+34,30+10,40+57,30) + (42,20+29,60+34,30+16,70+21,10+13,80) + (49,60+27,40+50,20+82,20) + (14,50+7,80) = | 569.3 | m
3.6 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | Meio-fio (m) = (42,20+35,70+34,30+10,40+57,30) + (42,20+29,60+34,30+16,70+21,10+13,80) + (49,60+27,40+50,20+82,20) + (81,50+49,30+27,10+47,90+14,50+7,80) = | 775.1 | m
4 | Desmobilização
4.1 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | Desmobilização | 1.2 | H
Presidente Olegário - MG, 29 de junho de 2020.

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-0123 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ e Drenagem Superficial
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5 | SUB-TOTAL
1 | Serviços Preliminares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
2 | Terraplanagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
3 | Pavimentação Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 40% | 60% | 0% | 0% |  | 100%
4 | Desmobilização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Empresa: | Nome da Empresa |  |  |  | Presidente Olegário - MG, 29 de junho de 2020.
CNPJ: | 00.000.000/0001-00