## Orçamento
Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro - Engenheira de Minas - CREA 200373/D
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Perfuração de Poço Tubular do Barreiro de Minas de Presidente Olegário - MG | [6 empty] | BDI: | 28.99%
LOCAL: Localidade de Barreiro de Minas, Zona Rural de Presidente Olegário - MG | [6 empty] | ISS: | 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: COPASA / SETEMBRO 2023 _ e SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / SETEMBRO 2022. | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
Prazo execução: 150 dias
ITEM | CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[6 empty] | Unitário (R$) | Custo | Custo + BDI
28.99%
1 | Serviços Preliminares
1.1 | 65000007 | COPASA | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO(2,00x1,25) | M2 | 2.5 | 370.61 | 926.525 | 1195.12
1.2 | 65000191 | COPASA | TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA | TOK | 2800 | 0.53 | 1484 | 1914.21
1.3 | 65001069 | COPASA | INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO | UNID. | 1 | 723.26 | 691.05 | 891.39
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4000.72
2 | Perfuração de Poço tubular Profundo - Localidade de Barreiro de Minas
2.1 | 65001070 | COPASA | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTOPNEUMATICA | KM | 78 | 22.99 | 1793.22 | 2313.0745
2.2 | 92345 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 30 | 63.26 | 1897.8 | 2447.9722
2.3 | 92925 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 30 | 43.28 | 1298.4 | 1674.8062
2.4 | 92895 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 100 | 129.9 | 12990 | 16755.801
2.5 | 92345 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 30 | 63.26 | 1897.8 | 2447.9722
2.6 | 92344 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 63.29 | 63.29 | 81.6378
2.7 | 65001071 | COPASA | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DEPOCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR | KM | 78 | 5.75 | 448.5 | 578.5202
2.8 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4 | 28.31 | 113.24 | 146.0683
2.9 | 65001091 | COPASA | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M | 30 | 250.31 | 7509.3 | 9686.2461
2.10 | 65001090 | COPASA | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | M | 30 | 218.49 | 6554.7 | 8454.9075
2.11 | 65001094 | COPASA | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" | M | 170 | 253.87 | 43157.9 | 55669.3752
2.12 | 65001098 | COPASA | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO | KG | 4 | 42.4 | 169.6 | 218.767
2.13 | 65001105 | COPASA | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | M³ | 2 | 180.68 | 361.36 | 466.1183
2.14 | 65001103 | COPASA | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 52.08 | 1041.6 | 1343.5598
2.15 | 65001101 | COPASA | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | M | 10 | 25.96 | 259.6 | 334.858
2.16 | 65001107 | COPASA | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | UNID. | 1 | 778.14 | 778.14 | 1003.7228
2.17 | 65001109 | COPASA | INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TEST | M | 150 | 9.17 | 1375.5 | 1774.2575
2.18 | 65001097 | COPASA | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL | M | 30 | 87.12 | 2613.6 | 3371.2826
2.19 | 65001106 | COPASA | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | UNID. | 1 | 46.3 | 46.3 | 59.7224
2.20 | 7695 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | 30 | 313.86 | 9415.8 | 12145.4404
2.21 | 65004211 | COPASA | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 6", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 120 M E 180 M | UNID. | 1 | 1243.25 | 1243.25 | 1603.6682
2.22 | 750 | SINAPI | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UNID. | 1 | 10647.68 | 10647.68 | 13734.4424
2.23 | 65004233 | COPASA | INSTALACAO OU RETIRADA DE HIDROMETROS DE 1,5 A 5,0 M3/H | UNID. | 1 | 12.55 | 12.55 | 16.1882
2.24 | 12774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UNID. | 1 | 197.13 | 197.13 | 254.278
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 136582.6868
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 140583.4068
Presidente Olegário - MG, 03 de outubro de 2023
_______________________________
Rhenys da SIlva Cambraia
Prefeito Municipal
______________________________ Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro CREA-MG: 200.373/D
Consultora de Engenheria de Minas

## Quantitativo
Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro - Engenheira de Minas - CREA 200373/D
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
OBRA: Perfuração de Poço Tubular do Barreiro de Minas de Presidente Olegário - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | TOTAL
1 | Serviços Preliminares
1.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO(2,00x1,25) | Placa de Obra 2,00m x 1,00m | 2.5 | M2
1.2 | TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA | Área do Terreno | 2800 | TOK
1.3 | INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO | Área do Terreno | 1 | UNID.
2 | Perfuração de Poço tubular Profundo - Localidade de Barreiro de Minas
2.1 | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTOPNEUMATICA | Deslocamento até a área de perfuração no povoado de Barreiro de Minas | 78 | KM
2.2 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Luva utilizada para instalação da bomba submersa e passagem de fio | 30 | UNID.
2.3 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Luva de redução utilizada para instalação da bomba submersa e passagem de fio | 30 | UNID.
2.4 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | União utilizada para instalação da bomba submersa | 100 | UNID.
2.5 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Luva utilizada para instalação da bomba submersa e passagem de fio | 30 | UNID.
2.6 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Niple utilizada para instalação da bomba submersa e passagem de fio | 1 | UNID.
2.7 | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DEPOCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR | Deslocamento até a área de perfuração no povoado de Barreiro de Minas | 78 | KM
2.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Tubo utilizado para a passagem de fio após a instalaçao da bomba submersa | 4 | M
2.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | Perfuração provável observada segundo os estudos litogicos e geologicos locais. | 30 | M
2.10 | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | Perfuração provável observada segundo os estudos litogicos e geologicos locais. | 30 | M
2.11 | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" | Perfuração provável observada segundo os estudos litogicos e geologicos locais. | 170 | M
2.12 | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO | Fluido utilizado para limpeza do poço | 4 | KG
2.13 | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | Filtro utilizado em pedra britada | 2 | M³
2.14 | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Tubo para realizar o preenchimento do pré-filtro | 20 | M
2.15 | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | Cimentação obrigatoria para proteção do poço, do lado externo do pré-filtro. | 10 | M
2.16 | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | Laje de Proteção em torno do poço tubular | 1 | UNID.
2.17 | INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TEST | Instalaçao e Retirada de tubulação para teste de bombeamento, segundo previsão geologica para instalação dea bomba | 150 | M
2.18 | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL | Instalação de revestimento conforme previsibilidade de formação geologica e litologica | 30 | M
2.19 | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | Desinfecção do poço | 1 | UNID.
2.20 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | Tubo utilizado para instalação em toda a dimensão prevista em material inconsolidado, na litologia historica | 30 | M
2.21 | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 6", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 120 M E 180 M | Instalação de bomba segundo litologia e geologia historica | 1 | UNID.
2.22 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | Previsão de bomba segundo a vazão historica regional | 1 | UNID.
2.23 | INSTALACAO OU RETIRADA DE HIDROMETROS DE 1,5 A 5,0 M3/H | Instalar hidrometro conforme obrigatoriedade em lei | 1 | UNID.
2.24 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | Hidrometro utilizado segundo a vazão historica local. | 1 | UNID.
Presidente Olegário - MG, 03 de outubro de 2023
_______________________________
Rhenys da SIlva Cambraia
Prefeito Municipal
______________________________ Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro CREA-MG: 200.373/D
Consultora de Engenheria de Minas

## BDI
Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro - Engenheira de Minas - CREA 200373/D
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRAS DE EDIFICAÇÃO
OBRA: Perfuração de Poço Tubular do Barreiro de Minas de Presidente Olegário - MG
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.89% | 4.93% | 4.89% | 4.89% | 3.15% | 3% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.4% | 8.04% | 7.4% | 7.4% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.837% | 0.99% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 1.88% | 2.27% | 2.27% | 1.3% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 0.49% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.39% | 1.27% | 1.27% | 0.77% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.05% | 16.54% | 16.05% | 16.05% | 10.53% | 12.15%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 27.74% | 28.99% | 29.16% | 29.89% | 20.33% | 25.52%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
Presidente Olegário - MG, 03 de outubro de 2023
_______________________________
Rhenys da SIlva Cambraia
Prefeito Municipal
______________________________ Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro CREA-MG: 200.373/D
Consultora de Engenheria de Minas

## Cronograma Físico Financeiro
Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro - Engenheira de Minas - CREA 200373/D
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Perfuração de Poço Tubular do Barreiro de Minas de Presidente Olegário - MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | SUB-TOTAL
1 | Serviços Preliminares | 4000.72 | 4000.72 | 4000.72
|  |  | 100% | 100%
2 | Perfuração de Poço tubular Profundo - Localidade de Barreiro de Minas | 136582.6868 | 136582.6868 | 136582.6868
|  |  | 100% | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 140583.4068 | 140583.4068
| VALOR ACUMULADO | - | 140583.4068
| PERCENTUAL DO PERÍODO | - | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO | - | 100%
_______________________________
Rhenys da SIlva Cambraia
Prefeito Municipal
______________________________ Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro CREA-MG: 200.373/D
Consultora de Engenheria de Minas

## Orçamento ETE
Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro - Engenheira de Minas - CREA 200373/D
OBRA: Perfuração de Poço Tubular Da Estação de Tratamento de Esgoto de Presidente Olegário - MG | [6 empty] | BDI: | 28.99%
LOCAL: Estação de Tratamento de Esgoto, Zona Rural de Presidente Olegário - MG | [6 empty] | ISS: | 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: COPASA / SETEMBRO 2023 _ e SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / SETEMBRO 2022. | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
Prazo execução: 150 dias
ITEM | CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[6 empty] | Unitário (R$) | Custo | Custo + BDI
28.99%
1 | Serviços Preliminares
1.1 | 65000007 | COPASA | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO(2,00x1,25) | M2 | 2.5 | 370.61 | 926.525 | 1195.12
1.2 | 65000191 | COPASA | TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA | TOK | 2800 | 0.53 | 1484 | 1914.21
1.3 | 65001069 | COPASA | INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO | UNID. | 1 | 723.26 | 723.26 | 932.93
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4042.26
2 | Perfuração de Poço tubular Profundo - ETE
2.1 | 65001070 | COPASA | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTOPNEUMATICA | KM | 15 | 22.99 | 344.85 | 444.822
2.2 | 92345 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 20 | 63.26 | 1265.2 | 1631.9815
2.3 | 92925 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 20 | 43.28 | 865.6 | 1116.5374
2.4 | 92895 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 100 | 129.9 | 12990 | 16755.801
2.5 | 92345 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023 | UNID. | 20 | 63.26 | 1265.2 | 1631.9815
2.6 | 92344 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 60.21 | 60.21 | 77.6649
2.7 | 65001071 | COPASA | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DEPOCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR | KM | 15 | 5.75 | 86.25 | 111.2539
2.8 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4 | 28.31 | 113.24 | 146.0683
2.9 | 65001091 | COPASA | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M | 20 | 250.31 | 5006.2 | 6457.4974
2.10 | 65001090 | COPASA | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | M | 20 | 218.49 | 4369.8 | 5636.605
2.11 | 65001094 | COPASA | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" | M | 140 | 253.87 | 35541.8 | 45845.3678
2.12 | 65001098 | COPASA | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO | KG | 4 | 42.4 | 169.6 | 218.767
2.13 | 65001105 | COPASA | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | M³ | 2 | 180.68 | 361.36 | 466.1183
2.14 | 65001103 | COPASA | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 52.08 | 1041.6 | 1343.5598
2.15 | 65001101 | COPASA | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | M | 10 | 25.96 | 259.6 | 334.858
2.16 | 65001107 | COPASA | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | UNID. | 1 | 778.14 | 778.14 | 1003.7228
2.17 | 65001109 | COPASA | INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TEST | M | 110 | 9.17 | 1008.7 | 1301.1221
2.18 | 65001097 | COPASA | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL | M | 20 | 87.12 | 1742.4 | 2247.5218
2.19 | 65001106 | COPASA | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | UNID. | 1 | 46.3 | 46.3 | 59.7224
2.20 | 7695 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | 20 | 313.86 | 6277.2 | 8096.9603
2.21 | 65004211 | COPASA | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 6", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 120 M E 180 M | UNID. | 1 | 1243.25 | 1243.25 | 1603.6682
2.22 | 750 | SINAPI | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UNID. | 1 | 10647.68 | 10647.68 | 13734.4424
2.23 | 65004233 | COPASA | INSTALACAO OU RETIRADA DE HIDROMETROS DE 1,5 A 5,0 M3/H | UNID. | 1 | 12.55 | 12.55 | 16.1882
2.24 | 12774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UNID. | 1 | 197.13 | 197.13 | 254.278
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 110536.51
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 114578.77
Presidente Olegário - MG, 03 de outubro de 2023
_______________________________
Rhenys da SIlva Cambraia
Prefeito Municipal
______________________________ Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro CREA-MG: 200.373/D
Consultora de Engenheria de Minas

## Quantitativo ETE
Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro - Engenheira de Minas - CREA 200373/D
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
OBRA: Perfuração de Poço Tubular Da Estação de Tratamento de Esgoto de Presidente Olegário - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | TOTAL
1 | Serviços Preliminares
1.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO(2,00x1,25) | Placa de Obra 2,00m x 1,00m | 2.5 | M2
1.2 | TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA | Área do Terreno | 2800 | TOK
1.3 | INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO | Área do Terreno | 1 | UNID.
2 | Perfuração de Poço tubular Profundo - ETE
2.1 | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTOPNEUMATICA | Deslocamento até a área de perfuração no povoado de Barreiro de Minas | 15 | KM
2.2 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Luva utilizada para instalação da bomba submersa e passagem de fio | 20 | UNID.
2.3 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Luva de redução utilizada para instalação da bomba submersa e passagem de fio | 20 | UNID.
2.4 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | União utilizada para instalação da bomba submersa | 100 | UNID.
2.5 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Luva utilizada para instalação da bomba submersa e passagem de fio | 20 | UNID.
2.6 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Niple utilizada para instalação da bomba submersa e passagem de fio | 1 | UNID.
2.7 | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DEPOCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR | Deslocamento até a área de perfuração no povoado de Barreiro de Minas | 15 | KM
2.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Tubo utilizado para a passagem de fio após a instalaçao da bomba submersa | 4 | M
2.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | Perfuração provável observada segundo os estudos litogicos e geologicos locais. | 20 | M
2.10 | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | Perfuração provável observada segundo os estudos litogicos e geologicos locais. | 20 | M
2.11 | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" | Perfuração provável observada segundo os estudos litogicos e geologicos locais. | 140 | M
2.12 | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO | Fluido utilizado para limpeza do poço | 4 | KG
2.13 | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | Filtro utilizado em pedra britada | 2 | M³
2.14 | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Tubo para realizar o preenchimento do pré-filtro | 20 | M
2.15 | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | Cimentação obrigatoria para proteção do poço, do lado externo do pré-filtro. | 10 | M
2.16 | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | Laje de Proteção em torno do poço tubular | 1 | UNID.
2.17 | INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TEST | Instalaçao e Retirada de tubulação para teste de bombeamento, segundo previsão geologica para instalação dea bomba | 110 | M
2.18 | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL | Instalação de revestimento conforme previsibilidade de formação geologica e litologica | 20 | M
2.19 | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | Desinfecção do poço | 1 | UNID.
2.20 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | Tubo utilizado para instalação em toda a dimensão prevista em material inconsolidado, na litologia historica | 20 | M
2.21 | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 6", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 120 M E 180 M | Instalação de bomba segundo litologia e geologia historica | 1 | UNID.
2.22 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | Previsão de bomba segundo a vazão historica regional | 1 | UNID.
2.23 | INSTALACAO OU RETIRADA DE HIDROMETROS DE 1,5 A 5,0 M3/H | Instalar hidrometro conforme obrigatoriedade em lei | 1 | UNID.
2.24 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | Hidrometro utilizado segundo a vazão historica local. | 1 | UNID.
Presidente Olegário - MG, 03 de outubro de 2023
_______________________________
Rhenys da SIlva Cambraia
Prefeito Municipal
______________________________ Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro CREA-MG: 200.373/D
Consultora de Engenheria de Minas

## BDI ETE
Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro - Engenheira de Minas - CREA 200373/D
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRAS DE EDIFICAÇÃO
OBRA: Perfuração de Poço Tubular Da Estação de Tratamento de Esgoto de Presidente Olegário - MG
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.89% | 4.93% | 4.89% | 4.89% | 3.15% | 3% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.4% | 8.04% | 7.4% | 7.4% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.837% | 0.99% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 1.88% | 2.27% | 2.27% | 1.3% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 0.49% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.39% | 1.27% | 1.27% | 0.77% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.05% | 16.54% | 16.05% | 16.05% | 10.53% | 12.15%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 27.74% | 28.99% | 29.16% | 29.89% | 20.33% | 25.52%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
Presidente Olegário - MG, 03 de outubro de 2023
_______________________________
Rhenys da SIlva Cambraia
Prefeito Municipal
______________________________ Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro CREA-MG: 200.373/D
Consultora de Engenheria de Minas

## Cronograma Físico Financeir ETE
Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro - Engenheira de Minas - CREA 200373/D
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Perfuração de Poço Tubular Da Estação de Tratamento de Esgoto de Presidente Olegário - MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | SUB-TOTAL
1 | Serviços Preliminares | 4000.72 | 4000.72 | 4000.72
|  |  | 100% | 100%
2 | Perfuração de Poço tubular Profundo - ETE | 136582.6868 | 136582.6868 | 136582.6868
|  |  | 100% | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 140583.4068 | 140583.4068
| VALOR ACUMULADO | - | 140583.4068
| PERCENTUAL DO PERÍODO | - | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO | - | 100%
_______________________________
Rhenys da SIlva Cambraia
Prefeito Municipal
______________________________ Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro CREA-MG: 200.373/D
Consultora de Engenheria de Minas

## Orçamento ABRIGO
Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro - Engenheira de Minas - CREA 200373/D
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Perfuração de Poço Tubular no Abrigo dos Animais de Presidente Olegário - MG | [6 empty] | BDI: | 28.99%
LOCAL: Abrigo dos animais, Zona Rural de Presidente Olegário - MG | [6 empty] | ISS: | 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: COPASA / SETEMBRO 2023 _ e SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / SETEMBRO 2022. | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
Prazo execução: 150 dias
ITEM | CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[6 empty] | Unitário (R$) | Custo | Custo + BDI
28.99%
1 | Serviços Preliminares
1.1 | 65000007 | COPASA | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO(2,00x1,25) | M2 | 2.5 | 370.61 | 926.525 | 1195.12
1.2 | 65000191 | COPASA | TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA | TOK | 2800 | 0.53 | 1484 | 1914.21
1.3 | 65001069 | COPASA | INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO | UNID. | 1 | 723.26 | 723.26 | 932.93
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4042.26
2 | Perfuração de Poço tubular Profundo - ABRIGO
2.1 | 65001070 | COPASA | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTOPNEUMATICA | KM | 15 | 22.99 | 344.85 | 444.822
2.2 | 92345 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 15 | 63.26 | 948.9 | 1223.9861
2.3 | 92925 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 15 | 43.28 | 649.2 | 837.4031
2.4 | 92895 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 70 | 129.9 | 9093 | 11729.0607
2.5 | 92345 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023 | UNID. | 15 | 63.26 | 948.9 | 1223.9861
2.6 | 92344 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 60.21 | 60.21 | 77.6649
2.7 | 65001071 | COPASA | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DEPOCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR | KM | 15 | 5.75 | 86.25 | 111.2539
2.8 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4 | 28.31 | 113.24 | 146.0683
2.9 | 65001091 | COPASA | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M | 20 | 250.31 | 5006.2 | 6457.4974
2.10 | 65001090 | COPASA | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | M | 20 | 218.49 | 4369.8 | 5636.605
2.11 | 65001094 | COPASA | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" | M | 100 | 253.87 | 25387 | 32746.6913
2.12 | 65001098 | COPASA | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO | KG | 4 | 42.4 | 169.6 | 218.767
2.13 | 65001105 | COPASA | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | M³ | 2 | 180.68 | 361.36 | 466.1183
2.14 | 65001103 | COPASA | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 52.08 | 1041.6 | 1343.5598
2.15 | 65001101 | COPASA | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | M | 10 | 25.96 | 259.6 | 334.858
2.16 | 65001107 | COPASA | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | UNID. | 1 | 778.14 | 778.14 | 1003.7228
2.17 | 65001109 | COPASA | INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TEST | M | 110 | 9.17 | 1008.7 | 1301.1221
2.18 | 65001097 | COPASA | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL | M | 20 | 87.12 | 1742.4 | 2247.5218
2.19 | 65001106 | COPASA | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | UNID. | 1 | 46.3 | 46.3 | 59.7224
2.20 | 7695 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | 20 | 313.86 | 6277.2 | 8096.9603
2.21 | 65004211 | COPASA | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 6", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 120 M E 180 M | UNID. | 1 | 1243.25 | 1243.25 | 1603.6682
2.22 | 750 | SINAPI | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UNID. | 1 | 10647.68 | 10647.68 | 13734.4424
2.23 | 65004233 | COPASA | INSTALACAO OU RETIRADA DE HIDROMETROS DE 1,5 A 5,0 M3/H | UNID. | 1 | 12.55 | 12.55 | 16.1882
2.24 | 12774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UNID. | 1 | 197.13 | 197.13 | 254.278
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 91315.9681
95358.2281
Presidente Olegário - MG, 03 de outubro de 2023
_______________________________
Rhenys da SIlva Cambraia
Prefeito Municipal
____________________________
Flávio Diórgenes Cassimiro
Assessor de Engenharia
CREA-MG: 253.560/D
______________________________ Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro CREA-MG: 200.373/D
Consultora de Engenheria de Minas

## Quantitativo ABRIGO
Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro - Engenheira de Minas - CREA 200373/D
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
OBRA: Perfuração de Poço Tubular no Abrigo dos Animais de Presidente Olegário - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | TOTAL
1 | Serviços Preliminares
1.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO(2,00x1,25) | Placa de Obra 2,00m x 1,00m | 2.5 | M2
1.2 | TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA | Área do Terreno | 2800 | TOK
1.3 | INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO | Área do Terreno | 1 | UNID.
2 | Perfuração de Poço tubular Profundo - ABRIGO
2.1 | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTOPNEUMATICA | Deslocamento até a área de perfuração no povoado de Barreiro de Minas | 15 | KM
2.2 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Luva utilizada para instalação da bomba submersa e passagem de fio | 15 | UNID.
2.3 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Luva de redução utilizada para instalação da bomba submersa e passagem de fio | 15 | UNID.
2.4 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | União utilizada para instalação da bomba submersa | 70 | UNID.
2.5 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Luva utilizada para instalação da bomba submersa e passagem de fio | 15 | UNID.
2.6 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Niple utilizada para instalação da bomba submersa e passagem de fio | 1 | UNID.
2.7 | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DEPOCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR | Deslocamento até a área de perfuração no povoado de Barreiro de Minas | 15 | KM
2.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Tubo utilizado para a passagem de fio após a instalaçao da bomba submersa | 4 | M
2.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | Perfuração provável observada segundo os estudos litogicos e geologicos locais. | 20 | M
2.10 | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | Perfuração provável observada segundo os estudos litogicos e geologicos locais. | 20 | M
2.11 | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" | Perfuração provável observada segundo os estudos litogicos e geologicos locais. | 100 | M
2.12 | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO | Fluido utilizado para limpeza do poço | 4 | KG
2.13 | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | Filtro utilizado em pedra britada | 2 | M³
2.14 | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Tubo para realizar o preenchimento do pré-filtro | 20 | M
2.15 | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | Cimentação obrigatoria para proteção do poço, do lado externo do pré-filtro. | 10 | M
2.16 | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | Laje de Proteção em torno do poço tubular | 1 | UNID.
2.17 | INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TEST | Instalaçao e Retirada de tubulação para teste de bombeamento, segundo previsão geologica para instalação dea bomba | 110 | M
2.18 | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL | Instalação de revestimento conforme previsibilidade de formação geologica e litologica | 20 | M
2.19 | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | Desinfecção do poço | 1 | UNID.
2.20 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | Tubo utilizado para instalação em toda a dimensão prevista em material inconsolidado, na litologia historica | 20 | M
2.21 | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 6", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 120 M E 180 M | Instalação de bomba segundo litologia e geologia historica | 1 | UNID.
2.22 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | Previsão de bomba segundo a vazão historica regional | 1 | UNID.
2.23 | INSTALACAO OU RETIRADA DE HIDROMETROS DE 1,5 A 5,0 M3/H | Instalar hidrometro conforme obrigatoriedade em lei | 1 | UNID.
2.24 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | Hidrometro utilizado segundo a vazão historica local. | 1 | UNID.
Presidente Olegário - MG, 03 de outubro de 2023
_______________________________
Rhenys da SIlva Cambraia
Prefeito Municipal
______________________________ Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro CREA-MG: 200.373/D
Consultora de Engenheria de Minas

## BDI ABRIGO
Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro - Engenheira de Minas - CREA 200373/D
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRAS DE EDIFICAÇÃO
OBRA: Perfuração de Poço Tubular no Abrigo dos Animais de Presidente Olegário - MG
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.89% | 4.93% | 4.89% | 4.89% | 3.15% | 3% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.4% | 8.04% | 7.4% | 7.4% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.837% | 0.99% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 1.88% | 2.27% | 2.27% | 1.3% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 0.49% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.39% | 1.27% | 1.27% | 0.77% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.05% | 16.54% | 16.05% | 16.05% | 10.53% | 12.15%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 27.74% | 28.99% | 29.16% | 29.89% | 20.33% | 25.52%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
Presidente Olegário - MG, 03 de outubro de 2023
_______________________________
Rhenys da SIlva Cambraia
Prefeito Municipal
____________________________
Flávio Diórgenes Cassimiro
Assessor de Engenharia
CREA-MG: 253.560/D
______________________________ Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro CREA-MG: 200.373/D
Consultora de Engenheria de Minas

## Cronograma Físico Financeir ABR
Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro - Engenheira de Minas - CREA 200373/D
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Perfuração de Poço Tubular no Abrigo dos Animais de Presidente Olegário - MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | SUB-TOTAL
1 | Serviços Preliminares | 4000.72 | 4000.72 | 4000.72
|  |  | 100% | 100%
2 | Perfuração de Poço tubular Profundo - ABRIGO | 136582.6868 | 136582.6868 | 136582.6868
|  |  | 100% | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 140583.4068 | 140583.4068
| VALOR ACUMULADO | - | 140583.4068
| PERCENTUAL DO PERÍODO | - | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO | - | 100%
_______________________________
Rhenys da SIlva Cambraia
Prefeito Municipal
______________________________ Ingrid Pacelli Teodoro Pinheiro CREA-MG: 200.373/D
Consultora de Engenheria de Minas