## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO FOTOVOLTAÍCO PARA ALIMENTAÇÃO DE BOMBA OFF GRID NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO-MG
LOCAL: ALDEIA XUCURU- CARIRI NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO-MG
Data: 23/04/2024
Item | Descrição dos Serviços | Peso (%) | Valor do Serviço (R$) | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | FORNECIMENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO, OFF-GRID | 40 | 33920.63 | 75% | 25440.47 | 25% | 8480.16 | -
2 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO, OFF-GRID | 60 | 50880.95 |  |  | 75% | 38160.71 | 25% | 12720.24
TOTAL |  | 100 | 84801.58 |  | 25440.47 |  | 46640.87 |  | 12720.24
Waner Willian Barbosa da Silva
Engenheira Eletricista
CREA: 11.505/D-MT