## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Instalação de bomba submersa em poço artesiano na Aldeira Indígina XUCURU KARIRI RENASCER WAKONÃ | [6 empty] | BDI: | 29.29%
Localização: Longitude UTM: 390144, Latitude UTM: 7981419, Fuso: 23K | [6 empty] | ISS: | 3%
SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERÊNCIAIS DE MINAS GERAIS SICOR-MG, VIGÊNCIA: 31/01/2024, SEINFRA-MG/DER-MG e PLANILHA SINAPI - INSUMOS - COMPOSIÇÕES - REFERÊNCIA 03/2024 | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. Estimada | PREÇOS
[6 empty] | Unitário (R$) | Custo | Custo + BDI
29.29%
1 | INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO
1.1 | SINAPI-I | 750 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, TRIFASICA 380V, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UNID. | 1 | 11404.28 | 11404.28 | 14744.5936
1.2 | SINAPI-I | 41955 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABOINDEPENDENTE 6 X 25 F | KG | 70.15 | 90.37 | 6339.4555 | 8196.282
1.3 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 23.61 | 566.64 | 732.6089
1.4 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 19.36 | 464.64 | 600.7331
1.5 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 24.69 | 592.56 | 766.1208
1.6 | SEINFRA | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 312 | 43.22 | 13484.64 | 17434.2911
1.7 | SEINFRA | 99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UNID. | 1 | 24.81 | 24.81 | 32.0768
1.8 | SINAPI | 105135 | HIDRÔMETRO DN 1 1/2, 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UNID. | 1 | 1329.44 | 1329.44 | 1718.833
1.9 | SINAPI | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UNID. | 1 | 85.15 | 85.15 | 110.0904
1.10 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | m3 | 30 | 71.68 | 2150.4 | 2780.2522
1.11 | SEINFRA | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 332 | 20.11 | 6676.52 | 8632.0727
1.12 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 6.09 | 2436 | 3149.5044
1.13 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m3 | 30 | 23.19 | 695.7 | 899.4705
1.14 | COTAÇÃO |  | Quadro comando para acionamento 1 bomba de 5.5cv trifásico em 380V | UNID. | 1 | 1267.87 | 1267.87 | 1639.2291
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 61436.1586
Presidente Olegário - MG, 09 de maio de 2024
______________________________________
LUIZ FERNANDO OLIVEIRA SILVA
Assessor de Engenharia e Arquitetura Interino
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
______________________________________
LARA FERNANDES RODRIGUES
Secretaria Municipal de Saúde
______________________________________
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
Prefeito Municipal

## Memorial de cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
OBRA: Instalação de bomba submersa em poço artesiano na Aldeira Indígina XUCURU KARIRI RENASCER WAKONÃ
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | TOTAL
1 | Serviços Preliminares
1.1 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, TRIFASICA 380V, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | 1 Bomba submerssa (Características Hidráulicas presentes no memorial descritivo) | 1 | UNID.
1.2 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABOINDEPENDENTE 6 X 25 F | (Profundidade do poço + comprimento de ancoragem)* Densidade do cabo de aço. (112m+3m)x0,61Kg/m= | 70.15 | KG
1.3 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas de encanador para realizar os serviços de instalação da bomba | 24 | H
1.4 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas de auxiliar de encanador para realizar os serviços de instalação da bomba | 24 | H
1.5 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas de eletricista para realizar os serviços de instalação da bomba | 24 | H
1.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 112 metros de tubo para instalação da bomba + 200 metros até os reservatórios | 312 | M
1.7 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | 1 adaptador na chegada do reservatório | 1 | UNID.
1.8 | HIDRÔMETRO DN 1 1/2, 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | 1 Hidrômetro a ser instalado na base do poço | 1 | UNID.
1.9 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 1 Kit de chave boia automática para acionamento da bomba | 1 | UNID.
1.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | Comprimento do poço ao reservatório x Largura da vala x profundidade da vala. (200m*0,30m*0,50m) = 30m³ | 30 | m3
1.11 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | 112m (Profundidade do poço) + 20m (Distância estimada da usina fotovoltáica) + 200m (Distância do painel de comando aos reservatórios) | 332 | M
1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 200m (Distância do painel de comando aos reservatórios) x 2 (Quantidade de cabos para instalação da boia) | 400 | M
1.13 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Reaterro das valas | 30 | m3
1.14 | Quadro comando para acionamento 1 bomba de 5.5cv trifásico em 380V | 1 quadro de comando para acionamento da bomba | 1 | UNID.
Presidente Olegário - MG, 09 de maio de 2024
_______________________________
Rhenys da Silva Cambraia
Prefeito Municipal
____________________________
LARA FERNANDES RODRIGUES
Secretaria Municipal de Saúde
___________________________________
LUIZ FERNANDO OLIVEIRA SILVA
Assessor de Engenharia e Arquitetura Interino
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.8302% | 0.8302% | 0.8302% | 0.8302% | 0.8302% | 0.8302% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.81% | 16.81% | 16.81% | 16.81% | 10.79% | 13.22%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.58% | 29.29% | 30.01% | 30.74% | 20.63% | 26.71%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
Presidente Olegário - MG, 09 de maio de 2024
_______________________________
Rhenys da Silva Cambraia
Prefeito Municipal
___________________________________
LUIZ FERNANDO OLIVEIRA SILVA
Assessor de Engenharia e Arquitetura Interino
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
____________________________
LARA FERNANDES RODRIGUES
Secretaria Municipal de Saúde

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
OBRA: Instalação de bomba submersa em poço artesiano na Aldeira Indígina XUCURU KARIRI RENASCER WAKONÃ
Localização: Longitude UTM: 390144, Latitude UTM: 7981419, Fuso: 23K
Presidente Olegário - MG, 09 de maio de 2024
Item | Descrição dos Serviços | Valor do Serviço (R$) | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO | 61436.1586 | 33% | 20273.9323 | 33% | 20273.9323 | 34% | 20888.2939
TOTAL |  | 61436.1586 |  | 20273.9323 |  | 20273.9323 |  | 20888.2939
Presidente Olegário - MG, 09 de maio de 2024
______________________________________
LARA FERNANDES RODRIGUES
Secretaria Municipal de Saúde
______________________________________
LUIZ FERNANDO OLIVEIRA SILVA
Assessor de Engenharia e Arquitetura Interino
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
______________________________________
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
Prefeito Municipal

## Cotação 01
Descrição | PASSOS PAINÉIS ELÉTRICOS | BAU DA ELETRICIDADE LTDA | SAFRA IRRIGAÇÕES
Quadro comando para acionamento 1 bomba de 5.5cv trifásico em 380V | 1380.32 | 1550 | 873.28
|  |  |  | Média: | 1267.8667
|  |  |  | BDI: | 29.29%
|  |  |  | Valor sem BDI | 980.6291
|  |  |  | Valor com BDI | 1267.8667 | ok